## PLANILHA FINAL
Plano de Ação Autodignóstico de Atendimento dos Riscos Críticos Unidade ¦ Três Marias
Item | Risco Crítico | Nº do Requisito no protocolo | Ação | Área Priorizada | Prazo Área priorizada | Prazo Toda Unidade | Responsável | Status |  | Observações
1 | Trabalho em Altura* | 1 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
2 | Trabalho em Altura* | 2 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
3 | Trabalho em Altura* | 3 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
4 | Trabalho em Altura* | 4 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
5 | Trabalho em Altura* | 5 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
6 | Trabalho em Altura* | 6 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
7 | Trabalho em Altura* | 7 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
8 | Trabalho em Altura* | 8 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
9 | Trabalho em Altura* | 9 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
10 | Trabalho em Altura* | 10 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
11 | Trabalho em Altura* | 11 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
12 | Trabalho em Altura* | 12 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
13 | Trabalho em Altura* | 13 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
14 | Carga Suspensa* | 1 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
15 | Carga Suspensa* | 2 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
16 | Carga Suspensa* | 3 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
17 | Carga Suspensa* | 4 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
18 | Carga Suspensa* | 5 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
19 | Carga Suspensa* | 6 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
20 | Carga Suspensa* | 7 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
21 | Carga Suspensa* | 8 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
22 | Carga Suspensa* | 9 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
23 | Carga Suspensa* | 10 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
24 | Carga Suspensa* | 11 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
25 | Carga Suspensa* | 12 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
26 | Carga Suspensa* | 13 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
27 | Carga Suspensa* | 14 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
28 | Metal Líquido* | 1 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
29 | Metal Líquido* | 2 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
30 | Metal Líquido* | 3 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
31 | Metal Líquido* | 4 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
32 | Metal Líquido* | 5 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
33 | Metal Líquido* | 6 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
34 | Metal Líquido* | 7 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
35 | Metal Líquido* | 8 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
36 | Metal Líquido* | 9 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
37 | Metal Líquido* | 10 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
38 | Metal Líquido* | 11 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
39 | Sistemas Pressurizados* | 1 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
40 | Sistemas Pressurizados* | 2 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
41 | Sistemas Pressurizados* | 3 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
42 | Sistemas Pressurizados* | 4 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
43 | Sistemas Pressurizados* | 5 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
44 | Sistemas Pressurizados* | 6 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
45 | Sistemas Pressurizados* | 7 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
46 | Sistemas Pressurizados* | 8 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
47 | Sistemas Pressurizados* | 9 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
48 | Sistemas Pressurizados* | 10 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
49 | Sistemas Pressurizados* | 11 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
50 | Sistemas Pressurizados* | 12 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
51 | Sistemas Pressurizados* | 13 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
52 | Equipamentos Móveis* | 1 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
53 | Equipamentos Móveis* | 2 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
54 | Equipamentos Móveis* | 3 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
55 | Equipamentos Móveis* | 4 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
56 | Equipamentos Móveis* | 5 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
57 | Equipamentos Móveis* | 6 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
58 | Equipamentos Móveis* | 7 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
59 | Equipamentos Móveis* | 8 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
60 | Equipamentos Móveis* | 9 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
61 | Equipamentos Móveis* | 10 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
62 | Equipamentos Móveis* | 11 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
63 | Espaço Confinado | 1 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
64 | Espaço Confinado | 2 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
65 | Espaço Confinado | 3 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
66 | Espaço Confinado | 4 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
67 | Espaço Confinado | 5 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
68 | Espaço Confinado | 6 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
69 | Espaço Confinado | 7 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
70 | Espaço Confinado | 8 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
71 | Espaço Confinado | 9 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
72 | Espaço Confinado | 10 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
73 | Veículos Automotores | 1 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
74 | Veículos Automotores | 2 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
75 | Veículos Automotores | 3 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
76 | Veículos Automotores | 4 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
77 | Veículos Automotores | 5 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
78 | Veículos Automotores | 6 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
79 | Veículos Automotores | 7 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
80 | Veículos Automotores | 8 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
81 | Veículos Automotores | 9 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
82 | Veículos Automotores | 10 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
83 | Veículos Automotores | 11 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
84 | Veículos Automotores | 12 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
85 | Veículos Automotores | 13 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
86 | Eletricidade | 1 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
87 | Eletricidade | 2 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
88 | Eletricidade | 3 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
89 | Eletricidade | 4 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
90 | Eletricidade | 5 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
91 | Eletricidade | 6 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
92 | Eletricidade | 7 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
93 | Eletricidade | 8 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
94 | Eletricidade | 9 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
95 | Eletricidade | 10 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
96 | Eletricidade | 11 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
97 | Eletricidade | 12 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
98 | Eletricidade | 13 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
99 | Eletricidade | 14 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
100 | Produtos Químicos Perigosos | 1 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
101 | Produtos Químicos Perigosos | 2 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
102 | Produtos Químicos Perigosos | 3 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
103 | Produtos Químicos Perigosos | 4 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
104 | Produtos Químicos Perigosos | 5 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
105 | Produtos Químicos Perigosos | 6 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
106 | Produtos Químicos Perigosos | 7 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
107 | Produtos Químicos Perigosos | 8 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
108 | Produtos Químicos Perigosos | 9 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
109 | Produtos Químicos Perigosos | 10 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
110 | Liberação de Energia | 1 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
111 | Liberação de Energia | 2 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
112 | Liberação de Energia | 3 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Concluído | 2
113 | Liberação de Energia | 4 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
114 | Liberação de Energia | 5 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
115 | Liberação de Energia | 6 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
116 | Liberação de Energia | 7 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
117 | Liberação de Energia | 8 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Atrasado | 0
118 | Liberação de Energia | 9 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
119 | Liberação de Energia | 10 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1
120 | Liberação de Energia | 11 |  | Á DEFINIR |  | 2026-09-18 |  | Andamento | 1

## Base de dados
Risco crítico | Total | Concluído | Andamento | Vencido | Total_Rótulo | Conclusão | Riscos sem conclusão
Espaço Confinado | 10 | 60% | 20% | 20% | 10 | Com conclusão | 2
Produtos Químicos Perigosos | 10 | 100% | 0% | 0% | 10 | Com conclusão | 20%
Metal Líquido* | 11 | 27.27% | 63.64% | 9.091% | 11 | Com conclusão
Equipamentos Móveis* | 11 | 63.64% | 18.18% | 18.18% | 11 | Com conclusão | Riscos com conclusão
Liberação de Energia | 11 | 27.27% | 54.55% | 18.18% | 11 | Com conclusão | 8
Trabalho em Altura* | 13 | 38.46% | 38.46% | 23.08% | 13 | Com conclusão | 80%
Sistemas Pressurizados* | 13 | 0% | 7.692% | 92.31% | 13 | Sem conclusão
Veículos Automotores | 13 | 0% | 100% | 0% | 13 | Sem conclusão
Carga Suspensa* | 14 | 50% | 35.71% | 14.29% | 14 | Com conclusão
Eletricidade | 14 | 21.43% | 28.57% | 50% | 14 | Com conclusão

## Calculos_Aux
Indicador | Valor
Total de Ações | 120
Concluídas | 44
Em Andamento | 45
Vencidas | 31
% Conclusão | 36.67%
% Atraso | 25.83%
% Andamento | 37.5%
2026-09-19

## Dashboard
ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES
GESTÃO DE RISCOS CRÍTICOS
120
Total de Ações
Ações Concluidas
44
36,67%
Ações em Andamento
45
37,50%
Ações Atrasadas
31
25,83%
Riscos com Conclusão
Riscos sem Conclusão
8
80%
2
20%
Atualização dos dados:
19/09/2026

## Planilha1 (hidden)
Plano de Ação Autodignóstico de Atendimento dos Riscos Críticos Unidade ¦ Três Marias
Ítem | Risco Crítico | Número do Requisito no protocolo | Categoria do Requisito | Ação | Área Priorizada | Prazo Área priorizada | Prazo Toda Unidade | Responsável | Status |  | Necessário CAPEX Investimento? | Observações
1 | Equip. Móveis | 6 | Instalações e Equipamentos | Possui 91 equipamentos mobilizados, sendo que somente 1 que está com mais de 15 anos. Ação: Adequar veículo que está com mais de 15 anos de utilização, PH Intralogistica. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxxxx | Andamento | 1 | NÂO | xxxxxxx
2 | Equip. Móveis | 10 | Instalações e Equipamentos | Equipamento Bob Cat, tag: MPC-035, não possui cabine climatizada. Ação adequar e ou substituir equipamento TAG MPC-035 com cabine climatizada, PH Intralogistica. |  |  |  |  | Concluído | 2
3 | Equip. Móveis | 10 | Instalações e Equipamentos | Não possui rádio de comunicação em todos equipamentos; Ação: Adequar rádio de comunicação em todos equipamentos móveis, PH Intralogistica. |  |  |  |  | Atrasado | 0
4 | Equip. Móveis | 29 | Pessoas | Plano de transito, Item em andamento, considerar trabalho da Unidade em andamento. Ação: Adequar plano de transito da Unidade.
5 | Equip. Móveis | 33 | Instalações e Equipamentos | Atualmente 65% dos veículos da PH possuem sensor de fadiga, estão ligados a atividade de remoção e os demais 35% não possuem controle. Ação: Implantart sistema de fadiga nos equipamentos vinculados ao contrato, PH Intralogistica.
6 | Equip. Móveis | 40 | Instalações e Equipamentos | Atualmente a empresa não possui equipamento para manipular pneus, atualmente se faz de forma manual.Ação: Adequar sistema para minipulação de pneu, PH Instralogistica.
7 | Espaço Confinado | 5 | Instalações e Equipamentos | Necessário avaliar o controle do inventário de espaços confinados e as respectivas Fichas de Caracterização de Espaço Confinado, garantindo que estejam atualizados, completos e em conformidade com os requisitos aplicáveis. | Metalurgia | 2027-06-30 | 2027-12-30 | Gabriel Alves De Oliveira Silva | Andamento | 1
8 | Espaço Confinado | 7 | Pessoas | Realizar a revisão do inventário de espaços confinados, garantindo que cada espaço confinado possua plano de resgate definido e devidamente vinculado ao respectivo cadastro, considerando suas características, riscos, acessos e condições para realização do resgate. | Hidrometalurgia | 2027-01-31 | 2027-06-30 | Larissa Tamires Pereira Rufino | Andamento | 1 | NÂO | Necessário contratação de uma empresa para levantemento dos dados
9 | Espaço Confinado | 17 | Pessoas | Necessário identificar o espaço confinado com TAG, garantindo sua rastreabilidade e vinculação ao inventário e à Ficha de Caracterização de Espaço Confinado. | Hidrometalurgia | 2027-01-31 | 2026-06-30 | Gilton Moreira Da Silva | Andamento | 1 | NÂO
10 | Espaço Confinado | 20 | Procedimento/Gestão | Revisar o procedimento de limpeza das células, contemplando a atividade de retirada e coleta de resíduos acumulados no interior da célula, incluindo as etapas, riscos e controles necessários para sua execução, como isolamento e sinalização da área e avaliação da necessidade de utilização do sistema de exaustão. | Eletrólise sala D | 46387 | 46387 | Gabriel Alves De Oliveira Silva | Andamento | 1 | NÂO
11 | Carga Suspensa | 5 | Instalações e Equipamentos | Reestabelecer gestão de cargas suspensas contemplando inventário e projetos dos equipamento e acessórios | Eletrólise | Á definir | Á definir | Facilitadores de área | Andamento | 1 | NÂO
12 | Carga Suspensa | 16 | Instalações e Equipamentos | Propor forúm interno para avaliar a instalação de controle remoto para as talhas eletricas da na unidade | Á definir | Á definir | Á definir | Richard Silva | Andamento | 1 | NÂO
13 | Carga Suspensa | 17 | Instalações e Equipamentos | Realizar estudo para adequar as talhas e pontes conforme norma (Item 17) | Á definir | Á definir | Á definir | Á definir | Andamento | 1 | SIM
14 | Carga Suspensa | 20 | Procedimento/Gestão | Definir e divulgar padrão para controle de documentos (controle de arquivamento de check list´s) | SSO | Á definir | Á definir | Marcelo Magalhães ( com apoio da gestão - CBI) | Andamento | 1 | NÂO
15 | Eletricidade | 5 | Instalações e Equipamentos | Avaliar e incluir no plano plurianual de inventimentos da Unidade associado a iniciativa já existente de adequações da NR-10 ( Retroalimentar o processo) - Adequação das Sala Elétrica da Cal / Bandeijamento danificados / corridos sala elétrica da filtração e presença de infiltração na mesma e adequação da climatização da mesma | Sala Elétrica da Cal - Efluentes Sala Elétrica - Filtração | Ver plano de investimentos NR-10 |  | Adelmo Nogueira | Andamento | 1 | SIM | Plano de adequação já em andamento. Equipe de Sustaining atuando na Fundição de Borras e Lucas irá atualizar o cronograma da Unidade, mas requer inserir este pontos
16 | Eletricidade | 5 | Instalações e Equipamentos | Fazer avaliação in loco com time de PCM para implementar ação de contigência referente a infiltração na sala elétrica da Filtração de Zinco | Sala Elétrica - Filtração | 30 dias | NA | Thiago Alves | Andamento | 1 | NÂO
17 | Eletricidade | 6 | Instalações e Equipamentos | Disponibilizar diagramas elétricos nas salas elétricas - Ausente na Sala Elétrica da Cal - Efluentes | Sala Elétrica da Cal - Efluentes | 15 dias |  | Thiago Alves | Andamento | 1 | NÂO | Partindo da premissa de diagramas existentes
18 | Eletricidade | 8 | Instalações e Equipamentos | Solicitar inserção no relatório da empresa contrata para fazer teste de equipamentos / Instrumentos de tópico com registro da inutilização e destinação dos equipamentos e instrumentos que não passarem nos testes funcionais - Tópico ausente no relatório 2025 | Subestaçao Eletrica Principal | Imediato | Imediato | Luís Felipe | Andamento | 1 | NÂO | Luís já solicitou a empresa PPI que fará os testes - Agosto 2026
19 | Eletricidade | 10 | Instalações e Equipamentos | Mesma trativa item 1 | Sala Elétrica da Cal - Efluentes Sala Elétrica - Filtração | Ver plano de investimentos NR-10 |  | Adelmo Nogueira | Andamento | 1 | SIM | Plano de adequação já em andamento. Equipe de Sustaining atuando no tema irá atualizar o cronograma de investimentos da Unidade, mas requer inserir este pontos
20 | Eletricidade | 11 | Instalações e Equipamentos | Concluir estudo de áreas classificadas da Unidade | Purificação / Fundição / OZ e ET | Ver plano de investimentos NR-20 |  | Lucas Borges | Andamento | 1 | SIM | Plano de adequação já em andamento. Equipe de Sustaining atuando no tema irá atualizar o cronograma de investimentos da Unidade, mas requer inserir este pontos
21 | Eletricidade | 14 | Instalações e Equipamentos | Mesma trativa item 3 | Sala Elétrica da Cal - Efluentes | 15 dias |  | Thiago Alves | Andamento | 1 | SIM
22 | Eletricidade | 15 | Instalações e Equipamentos | Divulgar periodicamente em DDS e/ou Comitê de instalaçoes elétrica tema especifico referente a localização do prontuário de instalações elétrica | Equipe Elétrica Unidade | 30 dias | NA | Luís Felipe | Andamento | 1 | NÂO
23 | Eletricidade | 16 | Instalações e Equipamentos | Revisitar projeto de adequação de SPDA da Unidade - São 22 pontos SPDA que são avaliados via planos do SAP, porém existe em andamento plano de adequação do SPDA. | Seguir planejamento priorização da Unidade | Ver plano de investimentos NR-10 |  | Adelmo Nogueira | Andamento | 1 | SIM | Plano de adequação já em andamento. Equipe de Sustaining atuando no tema irá atualizar o cronograma de investimentos da Unidade, mas requer inserir este pontos
24 | Eletricidade | 17 | Instalações e Equipamentos | Concluir estudo de áreas classificadas da Unidade | Purificação / Fundição / OZ e ET | Ver plano de investimentos NR-20 |  | Lucas Borges | Andamento | 1 | SIM | Plano de adequação já em andamento. Equipe de Sustaining atuando no tema irá atualizar o cronograma de investimentos da Unidade, mas requer inserir este pontos
25 | Eletricidade | 18 | Instalações e Equipamentos | Ação de Contigência - Revisitar procedimentos de manutenção áreas criticas da Unidade e inserir cuidados sobre atividades em áreas classificadas baseado nas informações existentes | Purificação / Fundição / OZ e ET | 45 dias |  | Luis Felipe | Andamento | 1 | SIM | Plano de adequação já em andamento. Equipe de Sustaining atuando no tema irá atualizar o cronograma de investimentos da Unidade, mas requer inserir este pontos
26 | Eletricidade | 18 | Instalações e Equipamentos | Ação definitiva - Concluir estudo de áreas classificadas da Unidade para posterior revisão dos procedimentos de manutenção | Purificação / Fundição / OZ e ET | Ver plano de investimentos NR-20 |  | Lucas Borges | Andamento | 1 | SIM | Plano de adequação já em andamento. Equipe de Sustaining atuando no tema irá atualizar o cronograma de investimentos da Unidade, mas requer inserir este pontos
27 | Eletricidade | 19 | Procedimento/Gestão | Implementar diretriz de nova (APR/IPERC) de acordo com a OPS de segurança da Unidade | Eletrólise / Turno Letra C - Manutenção | 30 dias | 2026-09-30 | Tiago Henrique | Andamento | 1
28 | Eletricidade | 21 | Procedimento/Gestão | Avaliar e incluir no plano plurianual de inventimentos da Unidade associado a iniciativa já existente de adequações da NR-10 ( Retroalimentar o processo) - ) as-built / desenhos de linhas subterrâneas não exitem de forma sistematizada e disponiveis para consulta de todos executantes. | Sala Elétrica da Cal - Efluentes Sala Elétrica - Filtração | Ver plano de investimentos NR-10 |  | Adelmo Nogueira | Andamento | 1 | SIM | Plano de adequação já em andamento. Equipe de Sustaining atuando no tema irá atualizar o cronograma de investimentos da Unidade, mas requer inserir este pontos
29 | Eletricidade | 27 | Procedimento/Gestão | Avaliar e incluir no plano plurianual de inventimentos da Unidade associado a iniciativa já existente de adequações da NR-10 ( Retroalimentar o processo) - Adequação das Sala Elétrica da Cal - Efluentes - Não apresenta condições técnicas adequadas para bloqueio e teste de energia zero de acordo com as práticas seguras previstas | Sala Elétrica da Cal - Efluentes | Ver plano de investimentos NR-10 |  | Adelmo Nogueira | Andamento | 1 | SIM | Plano de adequação já em andamento. Equipe de Sustaining atuando na Fundição de Borras e Lucas irá atualizar o cronograma da Unidade, mas requer inserir este pontos
30 | Eletricidade | 29 | Procedimento/Gestão | Nos processo de bloqueio o protocolo traz a premissa de Permissões para trabalho validas por um dia - Implementar processo de PETAR que esta mapeado dentro da OPS de Segurança 2026 | Unidade | 60 dias | 2026-09-30 | Tiago Henrique | Andamento | 1
31 | Eletricidade | 29 | Procedimento/Gestão | Nos processo de bloqueio o protocolo traz a premissa de check para Restabelecimento de Energia - Analisar criticamente procedimento de bloqueio da Unidade e cuidados ainda não descritos no mesmo | Unidade | 60 dias | 2026-09-30 | José Luiz | Andamento | 1
32 | Eletricidade | 3 | Pessoas | Concluir projeto de automatização de crachá para atender ao requisito do protocolo referente a data de treinamento nos crachás de autorização para trabalho para equipe de elétrica - Será feito via QR code | Unidade | 60 dias | 2026-09-30 | Any | Andamento | 1
33 | Prod.Quim.Perigosos | 4 | Pessoas | Identificar e difundir a DD-TM-SSM-GST-102-PT-Tabela de Incompatibilidade Química, conforme procedimento específico PGU-TM-SSM-GST-024-PT - Gestão de Produtos Quimicos | Fábrica de Ácido | 2026-09-30 | 2026-11-30 | Hemilly Aparecida Pereira Gomes | Atrasado | 0 | NÂO | Divulgar a Tabela de Incompatibilidade Química
34 | Prod.Quim.Perigosos | 4 | Pessoas | Inserir a Tabela de Incompatibilidade Química no Treinamento de Ambientação para novos parceiros e novos empregados | DHO - Treinamentos | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Daisy Cordeiro | Andamento | 1 | NÂO | Inserindo a tabela no material padrão de treinamentos
35 | Prod.Quim.Perigosos | 7 | Instalações e Equipamentos | Solicitar estudo de SPDA, para as unidades que armazenam produtos químicos inflamáveis | Fábrica de Ácidos - tanque de armazenamento de diesel | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Luis Felipe Pereira | Andamento | 1 | NÂO | Ação contida no Protocolo de Atividades Críticas para Energia
36 | Prod.Quim.Perigosos | 7 | Instalações e Equipamentos | Instalar tranca no armazenamento de produtos controlados | Laboratório Central - Armazenamento de Inflamáveis | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Raimundo Lima | Andamento | 1 | NÂO | Armario de Inflamáveis possui tranca, mas estava destrancado
37 | Prod.Quim.Perigosos | 7 | Instalações e Equipamentos | Divulgar a necessidade de manter chuveiros lava olhos, Diphoterine, e demais recursos de emergência bem sinalizados e com acesso desbloqueados | Almoxarifado de Produtos Químicos | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Anaur Teixeira | Andamento | 1 | NÂO | Providenciar uma sinalização no piso e parede para manter acessos desobstruídos
38 | Prod.Quim.Perigosos | 7 | Instalações e Equipamentos | Fazer estudo de dissipação de vazamento de gases | Fábrica de Ácidos e Ustulação | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Geraldo Cardoso | Andamento | 1 | SIM | Estudo de Dissipação de vazamento de gases para priorizar a aquisição e instalação de medidores fixos
39 | Prod.Quim.Perigosos | 10 | Instalações e Equipamentos | Revisar projeto de capela e sistema de ventilação do laboratório químico central, dotando o equipamento com capela de exaustão com ativação automática e controle do fluxo do ventilador de exaustão. | Laboratório Químico Central | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Raimundo Lima | Andamento | 1 | SIM
40 | Prod.Quim.Perigosos | 11 | Instalações e Equipamentos | Providenciar sistemática de controle de acesso, nos locais onde se armazenam produtos químicos controlados por agencias reguladoras | Fábrica de Ácido | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Geraldo Cardoso | Andamento | 1 | NÂO | Sistemática onde o controle de entrada se dê com identificação da pessoa, antes e depois do acesso aos produtos químicos, sendo possível resgatar o backlog
41 | Prod.Quim.Perigosos | 13 | Instalações e Equipamentos | Bacia de decantação e coleta de resíduos, nas áreas de armazenamento, estão danificadas. Promover correção das contenções | Fábrica de Ácidos e Ustulação | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Geraldo Cardoso | Andamento | 1 | SIM | Identificação
42 | Prod.Quim.Perigosos | 15 | Instalações e Equipamentos | Padronizar o acesso aos produtos inflamaveis e estocagem de pqeuenas e grandes quantidades em armários corta-fogo, definindo quantidades máximas para armazenamento dentro destes armários | Almoxarifado de Produtos Químicos | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Anaur Teixeira | Andamento | 1 | NÂO | No almoxarifado há um local restrito com chaves e controle de acesso. Entretanto, haviam químicos inflamáveis armazenados fora deste ambiente
43 | Prod.Quim.Perigosos | 18 | Instalações e Equipamentos | Desenvolver plano para atualização da sinalização conforme GHS, contemplando direcionamento do fluxo e cor do químico | Fábrica de Ácidos e Ustulação | 2026-11-30 | 2027-08-30 | Geraldo Cardoso | Andamento | 1 | SIM
44 | Prod.Quim.Perigosos | 19 | Procedimento/Gestão | Elaborar propostas de metodologias de análise de risco para novos químicos e incluir no procedimento de gestão de químicos da unidade | Toda a Unidade | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Euds Max de Souza | Andamento | 1 | NÂO | Trazer a proposta de utilização da análise por banda de perigo e oficializar no procedimento de gestão de produtos químicos
45 | Prod.Quim.Perigosos | 23 | Procedimento/Gestão | Elaborar campanha de treinamentos, divulgação e aplicação da gestão de mudanças para novos produtos químicos e aquisições de químicos e/ou concentrados | Toda a Unidade | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Diana, Cisley e Euds | Andamento | 1 | NÂO
46 | Prod.Quim.Perigosos | 27 | Procedimento/Gestão | Melhoria na tabela de incompatibilidade, de forma a ser vista e entendida mesmo por pessoas não treinandas ou sem conhecimento sobre produtos químicos | Toda a Unidade | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Diana, Cisley e Euds | Andamento | 1 | NÂO
47 | Sistemas Pressurizados | 4 | Instalações e Equipamentos | Ver com Geraldinho...... Ver se era o processo de ligar os maçaricos
48 | Sistemas Pressurizados | 5 | Instalações e Equipamentos | Ações do plano ação perda de Nível do balão em aberto (HPI DA Unidade). Previsão Agosto /2026 na parada Ustulação. | Ustulação | 2026-09-30 |  | Geraldo Cardoso | Andamento
49 | Sistemas Pressurizados | 7 | Instalações e Equipamentos | Ações do plano ação perda de Nível do balão em aberto (HPI DA Unidade). Previsão Agosto /2026 na parada Ustulação. | Ustulação | 2026-09-30 |  | Geraldo Cardoso | Andamento
50 | Sistemas Pressurizados | 10 | Instalações e Equipamentos | Visor de nível fisico da caldeira Ustulação inoperante(caldeirin). | Ustulação | 2026-09-30 |  | Geraldo Cardoso | Andamento
51 | Sistemas Pressurizados | 12 | Pessoas | Valvula de entrada da bomba de alimentação (turbinada), realizada sem gestão de mudança, item mapeado no plano de ação da ocorrência de perda de nível do balão da Caldeira (HPI) | Ustulação | 2026-09-30 |  | Geraldo Cardoso | Andamento
52 | Sistemas Pressurizados | 15 | Procedimento/Gestão | Possui vasos de pressão com inspeção em aberto para realização. | Engenharia de Manutenção | 2026-10-30 |  | Cicero Ferreira Barros | Andamento
53 | Sistemas Pressurizados | 16 | Procedimento/Gestão | Possui vasos de pressão com inspeção em aberto para realização. | Engenharia de Manutenção | 2026-10-30 |  | Cicero Ferreira Barros | Andamento
54 | Sistemas Pressurizados | 24 | Procedimento/Gestão | Possui vasos de pressão com inspeção em aberto para realização. | Engenharia de Manutenção | 2026-10-30 |  | Cicero Ferreira Barros | Andamento
55 | Sistemas Pressurizados | 24 | Procedimento/Gestão | Possui vasos de pressão com oportunidade de documentação. | Engenharia de Manutenção | 2026-10-30 |  | Cicero Ferreira Barros | Andamento
56 | Sistemas Pressurizados | 25 | Procedimento/Gestão | Possui vasos de pressão com inspeção em aberto para realização | Engenharia de Manutenção | 2026-10-30 |  | Cicero Ferreira Barros | Andamento
57 | Sistemas Pressurizados | 30 | Instalações e Equipamentos | Há reparos realizados pela manutenção operacional sem o envolvimento Do PLH. | Engenharia de Manutenção | 2026-10-30 |  | Cicero Ferreira Barros | Andamento
58 | Sistemas Pressurizados | 36 | Procedimento/Gestão | Possui oportunidades nos registros inspeção de vazamentos dos sistemas pressurizados ( Produtos Perigosos Ustulação). | Engenharia de Manutenção | 2026-10-30 |  | Cicero Ferreira Barros | Andamento
59 | Sistemas Pressurizados | 38 | Instalações e Equipamentos | Possui oportunidades nas inspeção dos sistemas pressurizados da Autoclaves. | Engenharia de Manutenção | 2026-10-30 |  | Cicero Ferreira Barros | Andamento
60 | Sistemas Pressurizados | 42 | Procedimento/Gestão | Há oportunidades nos planos de manutenção como um todo na planta. | Engenharia de Manutenção | 2026-10-30 |  | Cicero Ferreira Barros | Andamento
61 | Trabalho em Altura | 14 | Instalações e Equipamentos | Temos os projetos, memorial de calculos, porém a ART assinada pelo Engenheiro está vencida | Eletrolise Sala B, D, Gesso | 2027-01-02 | 2027-06-30 | Cicero Ferreira Barros | Concluído |  | NÂO | Sera realizado os projetos assinados pela enpresa especializada e feita as adequaçoes nas linhas de Vida Conforme Praojeto estabelecido
62 | Trabalho em Altura | 15 | Instalações e Equipamentos | Temos os projetos, memorial de calculos, porém a ART assinada pelo Engenheiro está vencida | Eletrolise Sala B, D, Gesso | 2027-01-02 | 2027-06-30 | Cicero Ferreira Barros | Andamento |  | NÂO | Sera realizado os projetos assinados pela enpresa especializada e feita as adequaçoes nas linhas de Vida Conforme Praojeto estabelecido
63 | Trabalho em Altura | 16 | Instalações e Equipamentos | Temos os projetos, memorial de calculos, porém a ART assinada pelo Engenheiro está vencida | Eletrolise Sala B, D, Gesso | 2027-01-02 | 2027-06-30 | Cicero Ferreira Barros | Andamento |  | NÂO | Sera realizado os projetos assinados pela enpresa especializada e feita as adequaçoes nas linhas de Vida Conforme Praojeto estabelecido
64 | Trabalho em Altura | 17 | Instalações e Equipamentos | Temos os projetos, memorial de calculos, porém a ART assinada pelo Engenheiro está vencida | Eletrolise Sala B, D, Gesso | 2027-01-02 | 2027-06-30 | Cicero Ferreira Barros | Andamento |  | NÂO | Sera realizado os projetos assinados pela enpresa especializada e feita as adequaçoes nas linhas de Vida Conforme Praojeto estabelecido
65 | Trabalho em Altura | 19 | Instalações e Equipamentos |  | Eletrolise Sala B, D, Gesso | 2027-01-02 | 2027-06-30 | Cicero Ferreira Barros | Andamento |  | NÂO | Sera realizado os projetos assinados pela enpresa especializada e feita as adequaçoes nas linhas de Vida Conforme Praojeto estabelecido
66 | Trabalho em Altura | 25 | Instalações e Equipamentos | SOMENTE ALGUNS SETORES POSSUI LINHAS DE VIDA NA VERTICAL (Laboratorio / Caldeira Aalborg) | Toda a Unidade | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Lucas Borjes | Andamento |  | SIM | Sera contratada uma enpresa especializada para fazer levantamento da necessidade conforme estabelecido em normas
67 | Trabalho em Altura | 31 | Instalações e Equipamentos | ATUALMENTE AS FERRAMENTAS UTILIZADAS AMARRADAS, SÃO AS FERRAMENTAS MANUAIS
68 | Liberação de Energia | 2 | Pessoas | Não foi apresentado a PPT da atividade desenvolvida!
69 | Liberação de Energia | 3 | Pessoas | No momento não portava identificação mas o mesmo tem ela.
70 | Liberação de Energia | 4 | Instalações e Equipamentos | Dispositios de bloqueio exemplo caixas, danificadas!
71 | Liberação de Energia | 8 | Instalações e Equipamentos | Não foi apresentado a matriz atualizada.
72 | Liberação de Energia | 9 | Instalações e Equipamentos | Falta apresentar matriz, numero total de pontos de bloqueio, imagem do sistema de bloqueio.
73 | Liberação de Energia | 15 | Procedimento/Gestão | Procedimento operacional contendo passo de bloqueio e fontes.
74 | Liberação de Energia | 31 | Procedimento/Gestão | Hoje não temos a permissão de trabalho especial, somente PO ou PPT mas nem sempre consta passo a passo do bloqueio.
75 | Liberação de Energia | 32 | Procedimento/Gestão | Não tem um PO descritivo de equipamentos fora da matriz de bloqueio, como deve proceder!
76 | Veículos Automotores | 2 | Pessoas | A empresa 3M não possui um programa de controle de fadiga e sonolência para gestão do tema. | Contratatadas | 30/10/20226 |  | Luciano 3M
77 | Veículos Automotores | 2 | Pessoas | A empresa PH não possui um programa de controle de fadiga e sonolência para gestão do tema. | Contratatadas | 30/10/20226 |  | Claudio Marcio
78 | Veículos Automotores | 3 | Pessoas | Os certificados atuais empresas 3M, PH não demosntram competencias sobre: ● Manobras de marcha à ré ● Monitoramento de ponto cego ● Estacionamento seguro. | Contratatadas | 30/10/20226 |  | Claudio Marcio / Luciano 3M
79 | Veículos Automotores | 6 | Pessoas | Empresa PH e 3M não faz gestão dos riscos: b) A autorização para conduzir está sujeita ao desempenho do condutor. c) Deve ser implementado um sistema de avaliação permanente com base em: ● Comportamento ao volante ● Cumprimento das normas internas de trânsito d) Condutores com histórico de incidentes que envolvam danos materiais devem ser submetidos a: ● Avaliação prática obrigatória ● Reciclagem específica e) Em caso de reincidência, serão aplicadas medidas progressivas: ● Restrição temporária de condução ● Suspensão da autorização ● Revogação permanente da autorização com base na avaliação de risco | Contratatadas | 30/10/20226 |  | Claudio Marcio / Luciano 3M
80 | Veículos Automotores | 7 | Instalações e Equipamentos | A empresa 3M não possui um programa de controle de fadiga e sonolência para gestão do tema | Contratatadas | 30/10/20226 |  | Luciano 3M
81 | Veículos Automotores | 7 | Instalações e Equipamentos | A empresa PH não possui um programa de controle de fadiga e sonolência para gestão do tema. | Contratatadas | 30/10/20226 |  | Claudio Marcio
82 | Veículos Automotores | 8 | Instalações e Equipamentos | 1- Faixa refletiva do caminhão ilegivel, placa QDG-3D15; 2- Caminhão QDG-3D15;, não possui Air Bag; 3- Caminhão QDG-3D15;, não possui cinto tres pontos para todos ocupantes; 4- Caminhão QDG-3D15;, não possui encosto de cabeça para todos ocupantes ; 5- Extintor de incendio caminhão QDG-3D15;N, com data de validade ilegivel; 6- Parabirisa inquebravel. | Contratatadas | 30/08/20226 |  | Luciano 3M
83 | Veículos Automotores | 9 | Instalações e Equipamentos | Os veículos abordados estão com os pneus em boas condições e estão dentro da validade. Porém não há uma gestão /controles para esse tema. | Contratatadas | 30/10/20226 |  | Claudio Marcio / Luciano 3M
84 | Veículos Automotores | 10 | Instalações e Equipamentos | Caminhão QDG-3D15, realizado alteração cabine para transporte de pessoas, pelo documento pode transportar 9 pessoas e só possuem bancos para 8 pessoas. | Contratatadas | 30/10/20226 |  | Luciano 3M
85 | Veículos Automotores | 11 | Instalações e Equipamentos | Caminhão QDG-3D15 para transporte de pessoas, sendo utilizada bagagens junto com transporte de pessoas. | Contratatadas | 30/10/20226 |  | Luciano 3M
86 | Veículos Automotores | 19 | Instalações e Equipamentos | Item em andamento, considerar trabalho da Unidade em andamento. | Nexa | 2026-11-30 |  | Johne Maicon
87 | Veículos Automotores | 20 | Instalações e Equipamentos | Item em andamento, considerar trabalho da Unidade em andamento. | Nexa | 2026-11-30 |  | Johne Maicon
88 | Veículos Automotores | 21 | Procedimento/Gestão | A empresa possui plano de manutenção dos veículo e o mesmo está vinculado a liberação do selo. Porem não Há detalhamento e ou exigencia dos itens a serem inspecionado e substituido conforme exigência do fabricante. | Contratatadas | 30/10/20226 |  | Claudio Marcio / Luciano 3M
89 | Veículos Automotores | 22 | Procedimento/Gestão | A empresa utiliza o check-list para verificação dos itens, incluindo criticidade de acordo com os itens, possui tacografo. Porém não um roteiro definido considerados de acordo com seu risco. | Contratatadas | 30/10/20226 |  | Claudio Marcio / Luciano 3M
90 | Metal Líquido | 8 | Procedimento/Gestão | Lançar gerenciamentod e mudanças do flotador do Demag 4 no Siclope | Fundição de Zn | 2026-08-01 | 2026-08-30 | Jose Roberto | Andamento | 1 | NÂO
91 | Metal Líquido | 9 | Procedimento/Gestão | Melhorar sinalização das vias de trânsito da empilhadeira de metal líquido Atualmente, a via principal possui mão direcionada para o transporte de metal líquido, minimizando proximidade pedestres x metal fundido (Revisar o procedimento Operacional de transporte metal lquiquido) | Toda a Unidade | 2027-01-20 | 2027-01-20 | Camila | Andamento | 1 | NÂO | Adequar sinalização do risco critico metal liquido nas avenida central
92 | Metal Líquido | 10 | Procedimento/Gestão | Inserir no procedimento operacional de transporte metal liquido a distância minima entre empilhadeira e pedestre | Fundição de Zinco/Óxido de Zinco/ Fundição de Borras | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Jose Roberto | Andamento | 1 | NÂO | Revisar procedimento operacional de tranporte metal liquido - inserindo a distância minima entre empilhadeira e pedestres
93 | Metal Líquido | 11 | Instalações e Equipamentos | Avaliar viabilidade de implementação de termopares nos fornos do óxido de Zinco | Óxido de Zinco | 2027-06-20 | 2027-06-20 | Camila | Andamento | 1 | SIM | Instalar termopar nos fornos do óxido de zinco
94 | Metal Líquido | 14 | Instalações e Equipamentos | Consultar responsável fb
95 | Metal Líquido | 15 | Instalações e Equipamentos | a) Avaliação das condições das mangas do despoeiramento de secundário do Oz e troca das mesmas se necessário c) Realizar estudo técnico para diagnóstico e viabilidade | Óxido de Zinco | 2026-08-30 | 2026-11-30 | Camila | Andamento | 1 | NÂO
96 | Metal Líquido | 16 | Instalações e Equipamentos | - Realizar estudo estrutural para contenção/direcionamento de eventuais vazamentos de Zn líquido nas áreas de fornos | Fundição de Zinco/Óxido de Zinco/ Fundição de Borras |  |  | Jose Roberto
97 | Metal Líquido | 17 | Instalações e Equipamentos | Jose Roberto avaliar | Fundição de Zinco/Óxido de Zinco/ Fundição de Borras
98 | Metal Líquido | 18 | Procedimento/Gestão | Reforçar controles de acesso incluindo premissas nos procedimentos Implementar controle visual para identificação de pessoas autorizadas (sinalização nos capacetes) | Fundição de Zinco/Óxido de Zinco/ Fundição de Borras | 2027-10-03 | 2027-03-03 | Camila | Andamento | 1 | SIM | Instalar controle de acesso as areas da fundição de zinco, Óxido de zinco e Fundição de Borras
99 | Metal Líquido | 20 | Instalações e Equipamentos | Revitalizar sinalizações dentro da área dos fornos | Fundição de Zinco/Óxido de Zinco/ Fundição de Borras | 2026-10-03 | 2027-01-03 | Camila | Andamento | 1 | SIM | Instalar controle de acesso as areas da fundição de zinco, Óxido de zinco e Fundição de Borras
100 | Metal Líquido | 22 | Procedimento/Gestão | Atualizar inventario |  |  |  | Jose Roberto
101 | Metal Líquido | 27 | Instalações e Equipamentos | Piso na area das lingoteiras de jumbo dos fornos Demag 2 e 5 com acumulo de agua devido obstrução das canaletas | Fundição de Zn | 2027-04-25 | 2027-04-25 | Jose Roberto | Andamento | 1 | SIM | Fazer adequação no piso das lingoteiraspara melhor escoamento da agua
102 | Liberação de Energia |  | Instalações e Equipamentos | Confeccionar PETAR e PPT para as atividades eletricas. | Ustulação
103 | Liberação de Energia |  | Instalações e Equipamentos | Oficial de bloqueio identificando o mesmo (nome, area, faixa do radio) | Ustulação
104 | Liberação de Energia |  | Instalações e Equipamentos | Realizar reforma no quadro de fixação de bloqueio | Ustulação
105 | Liberação de Energia |  | Instalações e Equipamentos | Matriz de bloqueio com forto facil visualização. Sugestão além do livro da matriz confecionar placas e colocar ao lado dos equipamentos. | Ustulação
106 | Liberação de Energia |  | Instalações e Equipamentos | Confecionar procedimento operacional contndo fontes de bloqueio e passo a passo. | Ustulação
107 | Liberação de Energia |  | Instalações e Equipamentos | Falta de PO de restabelecimento de energia com passo a passo. | Ustulação
48 | Trabalho em Altura | 52 | Procedimento/Gestão | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxxxx | Atrasado | 0